## Kế hoạch chung
Kế hoạch phát triển website tĩnh CÔNG TY TNHH QUỐC LONG BD
Giai đoạn | Tên công việc | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số giờ làm việc một ngày
Đợt 1: Bàn giao khung sản phẩm không có nội dung (Xác nhận layout) | Thiết kế giao diện trang chủ | Sok Kim Thanh | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 4
Đợt 1: Bàn giao khung sản phẩm không có nội dung (Xác nhận layout) | Thiết kế giao diện trang gallery | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-19 | 2024-12-22 | 4
Đợt 1: Bàn giao khung sản phẩm không có nội dung (Xác nhận layout) | Thiết kế giao diện trang liên hệ; | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2
Đợt 2: Bàn giao sản phẩm có dữ liệu (Thêm dữ liệu) | Thu thập và chuẩn bị nội dung từ hồ sơ năng lực của công ty xe2go; | Sok Kim Thanh | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 4
Đợt 2: Bàn giao sản phẩm có dữ liệu (Thêm dữ liệu) | Chèn nội dung vào các trang tương ứng trên website; | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 4
Đợt 2: Bàn giao sản phẩm có dữ liệu (Thêm dữ liệu) | đảm bảo định dạng và hiển thị nội dung chính xác, thẩm mỹ. | Sok Kim Thanh | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 4
Đợt 3: Bàn giao sản phẩm demo (Chạy thử trên local) | Cài đặt và cấu hình môi trường phát triển trên máy tính cá nhân; | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 4
Đợt 3: Bàn giao sản phẩm demo (Chạy thử trên local) | Cài đặt và cấu hình môi trường phát triển trên máy tính cá nhân; | Sok Kim Thanh | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 4
Đợt 3: Bàn giao sản phẩm demo (Chạy thử trên local) | Kiểm tra các chức năng: điều hướng, gallery, biểu mẫu liên hệ; | Sok Kim Thanh | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 4
Đợt 3: Bàn giao sản phẩm demo (Chạy thử trên local) | Sửa lỗi và tối ưu hóa hiệu suất dựa trên kết quả kiểm tra. | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 4
Đợt 4: Bàn giao sản phẩm chạy trên hosting | Lựa chọn và thiết lập hosting phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của website; triển khai mã nguồn lên hosting; | Lê Duy Anh Tú | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 4
Đợt 4: Bàn giao sản phẩm chạy trên hosting | kiểm tra lần cuối các chức năng trên môi trường trực tuyến; | Sok Kim Thanh | 2025-01-02 | 2025-01-04 | 4
Đợt 4: Bàn giao sản phẩm chạy trên hosting | Hướng dẫn Quý công ty về cách quản trị và cập nhật nội dung website. | Sok Kim Thanh | 2025-01-02 | 2025-01-04 | 2

## Cập nhật mã nguồn
Giai đoạn | Vấn đề và cải thiện | Tên công việc | Mức ưu tiên công việc | Người thực hiện | ngày bắt đầu | ngày kết thúc | số giờ thực hiện
Chuẩn bị dữ liệu và thiết lập công cụ | Vấn đề: Thu thập hình ảnh từ Zalo và phân loại có thể mất thời gian không cần thiết nếu hình ảnh không sẵn sàng hoặc chưa được khách hàng duyệt. Cải thiện: Gửi yêu cầu qua email/Zalo để khách hàng gửi hình ảnh đã được duyệt sớm nhất, tránh tình trạng thiếu hoặc sai hình. Nếu hình chưa sẵn sàng, tập trung vào xây dựng mã xử lý gallery trước để tiết kiệm thời gian. | Thu thập hình ảnh từ Zalo, tải về và phân loại thành các thư mục. |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2
|  | Sử dụng công cụ AI Photo Sorter để tự động phân loại hình ảnh. |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2
|  | Thiết lập giải pháp lập trình hướng đối tượng cho gallery |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2
|  | Kiểm tra giải pháp lập trình hướng đối tượng đã xây dựng cho gallery (class FolderGallery và Fancybox) để đảm bảo sẵn sàng áp dụng. |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2
|  | Soạn bản nháp kế hoạch công việc và phân chia nhiệm vụ cho đồng đội |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 6
|  | Gửi báo cáo tiến độ cho khách hàng: Gửi email yêu cầu khách hàng cung cấp hình ảnh đã duyệt. |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.5
|  | Viết logic gallery và tích hợp Fancybox |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2
|  | Chuẩn bị thư mục hình ảnh và chỉnh sửa trang chủ |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2
|  | Chuẩn bị thư mục hình ảnh và chỉnh sửa trang danh sách sản phẩm |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2
Bắt đầu triển khai gallery | Vấn đề: Chỉnh sửa giao diện và tích hợp Fancybox trước khi gallery hoàn thiện có thể khiến việc kiểm tra toàn hệ thống phức tạp hơn. Cải thiện: Hoàn thành toàn bộ logic lập trình gallery trước, sau đó tích hợp Fancybox và tinh chỉnh giao diện song song với trang chủ. Phân chia nhiệm vụ rõ ràng: Một người xử lý mã gallery, một người tinh chỉnh giao diện. | Viết mã PHP OOP hoàn thiện gallery và kiểm tra việc hiển thị danh sách hình ảnh trang chủ |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 4
|  | Cấu hình Fancybox cho gallery, kiểm tra giao diện trên desktop và mobile. Kiểm tra Fancybox hoạt động đúng. |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2
|  | Hoàn chỉnh các phần liên quan đến slider trên menu và hình bảo hiểm cho trang chủ. Tinh chỉnh giao diện trang chủ |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2
|  | Gửi báo cáo tiến độ cho khách hàng: Cập nhật trạng thái công việc vào cuối ngày cho khách hàng và đồng đội. |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2
Phát triển giao diện trang chủ. |  | Hiển thị các mục bổ sung trên trang chủ: Thêm các hình ảnh như cơ sở pháp lý, bảo hiểm. Tích hợp liên kết bảo hiểm vào footer. |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 8
|  | Chỉnh sửa kích thước hợp lý cho menu, logo, và các thành phần khác theo thiết kế trên màn hình laptop 1366px |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 8
|  | Viết mã PHP OOP hoàn thiện gallery và kiểm tra việc hiển thị danh sách hình ảnh trang danh mục sản phẩm |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 4
|  | Cấu hình Fancybox cho gallery, kiểm tra giao diện trên desktop và mobile. Kiểm tra Fancybox hoạt động đúng. |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2
|  |  |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 8
|  |  |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 0.5
|  |  |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 0.5
|  | Gửi báo cáo tiến độ cho khách hàng: Báo cáo tiến độ qua email và nhận phản hồi từ khách hàng. |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2
Tinh chỉnh và thử nghiệm toàn bộ hệ thống | Vấn đề: Kiểm thử vào ngày 4 có thể không đủ thời gian để sửa lỗi nếu phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Cải thiện: Tiến hành kiểm thử cơ bản ngay sau khi hoàn thành từng phần (gallery và trang chủ). Dành một phần của ngày 3 để bắt đầu kiểm thử sớm. | Tối ưu hóa mã nguồn(CSS/JS gọn nhẹ, lazy loading): gộp và nén CSS/JS, kiểm tra lazy loading cho gallery. |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2
|  | Kiểm thử toàn bộ hệ thống trên nhiều thiết bị và trình duyệt: Kiểm tra giao diện và chức năng trên nhiều trình duyệt và thiết bị. |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2
|  | Xử lý phản hồi của khách hàng (nếu có): Thực hiện các chỉnh sửa cuối cùng dựa trên phản hồi của khách hàng. |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2
|  | Gửi báo cáo tiến độ cho khách hàng: Cập nhật báo cáo tiến độ. |  | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2
Hoàn thiện và bàn giao bản demo. |  | Chuẩn bị bản demo hoàn chỉnh: Tạo tệp nén toàn bộ dự án, bao gồm gallery và giao diện trang chủ. |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2
|  | Viết hướng dẫn sử dụng cho khách hàng: Soạn hướng dẫn quản trị website, cách sử dụng Fancybox, và cập nhật nội dung. |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 4
|  | Gửi báo cáo tiến độ cho khách hàng: Gửi email cho khách hàng kèm bản demo và các tài liệu liên quan. |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2
Đánh giá và bàn giao chính thức | Vấn đề: Để bàn giao chính thức vào ngày cuối cùng (hạn chót) có thể gây áp lực nếu phát hiện lỗi sát giờ. Cải thiện: Đặt mục tiêu hoàn thành bản demo và báo cáo tổng kết vào ngày 29/12. Ngày 30/12 chỉ dành cho việc kiểm tra lần cuối và xử lý phản hồi nhỏ, giảm thiểu rủi ro. | Kiểm tra lần cuối cùng và bàn giao chính thức: Đánh giá toàn bộ hệ thống cùng đồng đội. |  | Sok Kim Thanh Lê Duy Anh Tú | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2
|  | Xử lý các thay đổi nhỏ nếu có: Kiểm tra lần cuối các chức năng, đảm bảo không có lỗi. |  | Sok Kim Thanh Lê Duy Anh Tú | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2
|  | Gửi báo cáo tổng kết và bàn giao sản phẩm chính thức cho khách hàng. |  | Sok Kim Thanh | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2