## Kế hoạch chung
Kế hoạch phát triển website tĩnh CÔNG TY TNHH QUỐC LONG BD
Giai đoạn | Tên công việc | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số giờ làm việc một ngày
Đợt 1: Bàn giao khung sản phẩm không có nội dung (Xác nhận layout) | Thiết kế giao diện trang chủ | Sok Kim Thanh | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 4
Đợt 1: Bàn giao khung sản phẩm không có nội dung (Xác nhận layout) | Thiết kế giao diện trang gallery | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-19 | 2024-12-22 | 4
Đợt 1: Bàn giao khung sản phẩm không có nội dung (Xác nhận layout) | Thiết kế giao diện trang liên hệ; | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2
Đợt 2: Bàn giao sản phẩm có dữ liệu (Thêm dữ liệu) | Thu thập và chuẩn bị nội dung từ hồ sơ năng lực của công ty xe2go; | Sok Kim Thanh | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 4
Đợt 2: Bàn giao sản phẩm có dữ liệu (Thêm dữ liệu) | Chèn nội dung vào các trang tương ứng trên website; | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 4
Đợt 2: Bàn giao sản phẩm có dữ liệu (Thêm dữ liệu) | đảm bảo định dạng và hiển thị nội dung chính xác, thẩm mỹ. | Sok Kim Thanh | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 4
Đợt 3: Bàn giao sản phẩm demo (Chạy thử trên local) | Cài đặt và cấu hình môi trường phát triển trên máy tính cá nhân; | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 4
Đợt 3: Bàn giao sản phẩm demo (Chạy thử trên local) | Cài đặt và cấu hình môi trường phát triển trên máy tính cá nhân; | Sok Kim Thanh | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 4
Đợt 3: Bàn giao sản phẩm demo (Chạy thử trên local) | Kiểm tra các chức năng: điều hướng, gallery, biểu mẫu liên hệ; | Sok Kim Thanh | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 4
Đợt 3: Bàn giao sản phẩm demo (Chạy thử trên local) | Sửa lỗi và tối ưu hóa hiệu suất dựa trên kết quả kiểm tra. | Lê Duy Anh Tú | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 4
Đợt 4: Bàn giao sản phẩm chạy trên hosting | Lựa chọn và thiết lập hosting phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của website; triển khai mã nguồn lên hosting; | Lê Duy Anh Tú | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 4
Đợt 4: Bàn giao sản phẩm chạy trên hosting | kiểm tra lần cuối các chức năng trên môi trường trực tuyến; | Sok Kim Thanh | 2025-01-02 | 2025-01-04 | 4
Đợt 4: Bàn giao sản phẩm chạy trên hosting | Hướng dẫn Quý công ty về cách quản trị và cập nhật nội dung website. | Sok Kim Thanh | 2025-01-02 | 2025-01-04 | 2